## Zakládací listina
Zakládací listina projektu
Název projektu: | Modernizace stránek pro ubytování
Garant: | Mgr. Ludmila Jůzová
Projektový manažer: | Šimon Michálek
Projektový tým: | Jméno | % Úvazku
| Jakub Kolanda | 50%
Popis projektu | Společně budeme pracovat na stránkách na ubytování jménem Apartmány Fialka. Budete si tam moct rezervovat pobyt, popis ubytování, co tam je, co tam není a další.
Cíl projektu | Na stránce si budete moct rezervovat pobyt, popis ubytování, co ubytování obsahuje a co ne, zviditělnění ubytování a další.
Měřitelný přínos | Ukazatel | Současný stav | Cíl na konci projektu
| Zvýší povědomí o ubytování | Dobrý | Lepší
| Lepší orientace | Špatný | Lepší
Rozsah | Je součástí projektu | Není součástí projektu
| Fotky pokojů, rezervační strana, strana o nás.. Strana o hodnocení ubytování od bookingu. Kontakt | E-Shop
Milníky | Název milníku | Termín
| Začátek: Kickoff meeting projektu | 2024-09-24
| Zhotovení stránky, přidat texty atd. | 2024-11-19
| Vylepšování designu | 2025-01-14
| Konec projektu: Finální podoba stránek | 2025-03-18
Rizika | Riziko | Jak ho omezíme
| Chyba v počítači | Dáme ho opravit
| Nemoc | Léky
| Chyba v kodu | Přepis chyby
Požadavky | Popis požadavku | Na koho | Odhad Kč / času
interní + externí | Čas na vytvoření |  | V hodinách PXPR
| Software |  | Zdarma
| Místo na webhostingu | Jakub Kolanda | 100kč/měsíc
| Počítače |  | Zdarma
Komunikační plán | Akce | Odpovídá | Způsob
| Porady ob týden | Projektový manažer | V hodinách PXPR
| Online |  | Discord
Formulas:
Současný stav = [Současný stav, row above]+56

## Projektový plán
| Milník 1 | [8 empty] | Milník 2 | [8 empty] | Milník 3
Projektový týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Konec milníku: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Konec milníku: | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Konec milníku:
| 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08
Dostupnost členů týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Téma | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku
Realizace stránek | Hosting |  | Šablona stránek |  |  | Nafotit fotky pokojů |  |  | Jakub nafotil fotky | [17 empty] | Finální kontrola
Grafika | Návrh grafiky webu | vývoj grafiky | vývoj grafiky | vývoj grafiky | vývoj grafiky | vývoj grafiky | vývoj grafiky | vývoj grafiky | Grafika v pokračování
CSS Programování
HTML Programování | Naprogramování stránek | vývoj stránek | vývoj stránek | vývoj stránek | vývoj stránek | vývoj stránek | vývoj stránek | vývoj stránek | Vývoj stránek v pokračování

## Týmový úkolovník
Projektový úkolovník
Úkol | Vlastník | Deadline | Nový deadline | Poznámky | Stav %
Hosting koupený | Jakub kolanda | 28.9. |  |  | Hotovo
Zajistit podklady (fotky) | Jakub Kolanda | 13.10.
Šablonu | Šimon Michálek | 11.10.
Grafika webu | Šimon Michálek | 23.11.

## Týdenní status
Týdení projektový status
Projekt: |  |  | Stav projektu: | Podle plánu
Projektový týden |  |  | Konec milníku
Týden od: |  |  | Konec projektu:
Dostupnost členů týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Téma | Minulý týden | Poznámky | Následující týden | Výstupy milníku

## Návod
Lean projektový management
Toto je jednoduchá šablona projektového managementu.
Používejte dle libosti na vašich projektech.
Návod, jak ji používat najdete na mých stránkách:
www.jiribenedikt.com/projektovy-management/
Jiří Benedikt
Pomáhám lidem tvořit a růst v digitální době
Deisgn thinking, Lean Six Sigma, Digitální dovednosti, Excel
jiri@jiribenedikt.com
Přidejte si mě na linkedin
+420 777 253 754